## Приложение № 1 Смета
|  | 140702 |  | 1
1
|  | 140702¦¦ 0,00¦ 0,00¦Дмитрий¦Дмитрий¦¦¦¦¦г. Санкт-Петребург, ¦¦¦¦¦¦¦ |  | 1
1
1
Акт сдачи-приема № 1 от 13.01.2014 г.
к Договору № 111214 от 17.12.2013 г.
|  | Стоимость выполненного этапа работ составила: |  | #VALUE!
|  | Перечислено Подрядчику авансом за этап: |  | 5000
|  | Следует к расчету за выполненный этап работ: |  | #VALUE!
|  | Заказчик: | Резник С.А.
Адрес:
|  | Объект: | Квартира |  | Сметная стоимость: |  |  | #VALUE!
|  | Помещения: | Ванная 3 м2
|  | Мастер: | Смолев С.А. |  | Основание: Прайс-Лист |  |  | 10.04.2013г.
Ванная 3 м2
№ строки | № этапа | Расценка | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб) | Коэф. | Сумма (руб) | Примечание
сантехника
1 | 1 | п-14 | Демонтаж смесителя | шт. | 1,00 | 200 | 1,00 | #VALUE!
2 | 1 | п-32 | Демонтаж душевой штанги с лейкой | шт. | 1,00 | 150 | 0 | #VALUE! | не выполнялось
3 | 5 | п-82 | Монтаж смесителя | шт. | 1,00 | 800,00 | 1,00 | #VALUE!
4 | 5 | п-55 | Монтаж душевой штанги | шт. | 1,00 | 300,00 | 1,00 | #VALUE!
|  |  | Итого: |  |  |  |  | #VALUE!
электрика
1 | 5 | п-202 | Монтаж светильника (бра) | шт. | 4,00 | 250,00 | 1,00 | #VALUE!
|  |  | Итого: |  |  |  |  | #VALUE!
стены
1 | 1 | п-331 | Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м2 | 5,50 | 90,00 | 1,00 | #VALUE!
2 | 1 | п-337 | Очистка стен от в/э краски, шпатлевки | м2 | 9.7 | 100 | 1 | 970
3 | 2 | п-391 | Устройство короба из ГКЛ | м.п. | 1.3 | 500 | 1 | 650
4 | 3 | п-685 | Установка вентеляционной решетки | шт. | 1 | 50 | 1 | 50
5 | 3 | п-463 | Облицовка стен кафельной плиткой под кирпич или камень | м2 | 9.7 | 1 000,00 | 1,00 | #VALUE!
6 | 3 | п-480 | Укладка кафельного бордюра | м.п. | 14 | 200,00 | 1,00 | #VALUE!
|  |  | Итого: |  |  |  |  | #VALUE!
потолки
1 | 3 | п-538 | Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) | м2 | 3 | 550,00 | 1,00 | #VALUE!
|  |  | Итого: |  |  |  |  | #VALUE!
плотницкие
1 | 1 | п-686 | Навешивание зеркал | шт. | 1,00 | 350,00 | 1,00 | #VALUE!
2 | 1 | в-п | Демонтаж зеркала | шт. | 1 | 200 | 1 | 200
|  |  | Итого: |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | Итого ванная |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | Итого без скидки: |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | Скидка |  |  |  | #VALUE!
Скидка "Нечего тянуть" 5%, действительна до 17.12.2013 г.
| Составил: |  |  | Итого за ремонт: |  |  |  | #VALUE!
Проверил: